Вопрос 1:
Дорожная карта с контрольными списками и сроками выполнения?
Да, у нас есть предварительный план действий на 6 месяцев.

Месяц 1:
- Определите местную основную команду (3-5 человек)
- Создайте сообщество в Telegram/Discord
- Подготовьте рекомендации по брендингу и сообществу
- Первая ознакомительная встреча (онлайн или оффлайн)

Месяц 2-3:
- Ежемесячные встречи (Azure, .NET, AI, GitHub)
- Один практический семинар
- Сотрудничество с местным университетом

4-6 месяц:
- Хакатон или мини-буткемп
- Приглашенные спикеры из MDC Uzbekistan
- Увеличение сообщества до более чем 200 участников
- Сбор отзывов и аналитики

Вопрос 2:
Список партнеров?
Текущие и потенциальные партнеры:
- Местные университеты в Нукусе (факультеты компьютерных наук и инженерии)
- Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан (поддержка и координация)
- Местные IT-специалисты и фрилансеры
- Частные IT-инициативы и стартапы в регионе
Вопрос 3:
Перейти к рыночной стратегии?
Наша стратегия выхода на рынок направлена на органический рост сообщества:

- продвижение через Telegram, Instagram и местные студенческие каналы;
- анонсы через университеты и факультеты информационных технологий;
- офлайн-встречи в учебных заведениях;
- сотрудничество с существующими группами разработчиков в Узбекистане;
- сарафанное радио и амбассадоры сообщества.
Вопрос 4:
Custdev или какая-то аналитика вашей аудитории?

Мы провели неформальное исследование потребительского спроса, напрямую пообщавшись со студентами и местными разработчиками. Выводы: - Высокий интерес к технологиям Microsoft (C#, .NET, Azure, ИИ) - Отсутствие регулярных технических митапов в Каракалпакстане - Высокий спрос на практический, ориентированный на карьеру контент - Предпочтение гибридных (оффлайн + онлайн) мероприятий
Вопрос 5:
Информация о местной команде?
Местная команда (на начальном этапе):
- региональный руководитель: Султанбек Кенесбаев (инженер-программист, организатор сообщества);
- 2–3 координатора-волонтера (мероприятия, контент, логистика);
- послы из числа студентов университета (планируется).
Команда будет расти по мере расширения сообщества.